项目计划书

项目名称：

基于记忆机制的多层复杂网络抗攻击事件触发控制方法研究

项目简介：

该项目旨在开发一种基于记忆机制的多层复杂网络抗攻击事件触发控制系统，帮助网络化控制系统实现高效、安全的弹性控制管理。该系统通过引入带有遗忘因子的窗口函数和双阶段切换机制实现控制输入的按需更新，支持抵御欺骗攻击与拒绝服务（DoS）攻击等多种网络安全威胁，可与分布式微电网、工业自动化网络等智能控制设备实现安全互联互通。

项目目标：

通过该项目的开发，实现以下目标：

- 提升复杂网络化控制系统的抗攻击弹性防御水平，为控制系统创造更为安全可靠的运行方式。

- 推广按需传输的事件触发控制技术的应用，缓解通信带宽资源瓶颈，促进资源节约型工业智能控制产业的发展。

项目内容和实施方案：

- 技术实现方案：

本项目采用基于记忆机制的连续型事件触发控制技术作为核心技术，结合 T-S（Takagi-Sugeno）模糊建模与 Lyapunov 稳定性理论，实现对多种多层非线性复杂网络设备的控制和管理。具体实现步骤如下：

（1）采集与模糊建模： 采集复杂系统层内与层间的耦合拓扑，通过 T-S 模糊系统对非线性动态实体进行局部线性化刻画。

（2）记忆机制触发处理： 利用包含遗忘因子特性的窗口函数构造全局记忆状态向量，对历史状态轨迹动态分配权重，将其转化为误差驱动的、连续型事件触发判定指令，过滤攻击带来的突发抖动。

（3）智能控制设备的执行： 根据双阶段切换判定结果，仅在触发期激活控制输入，动态调整控制器增益，对智能控制设备执行弹性补偿，以达到彻底消除 Zeno 现象并快速恢复系统稳定的目的。

- 实施方案：

（1）组建研发团队： 招募具有数学建模、C++、Python 及 MATLAB 算法仿真相关技术背景的研发人员（侯光泉、席绪晨、马庆），在指导教师解相朋教授的指导下组成研发团队。

（2）系统设计和开发： 根据项目需求，构造全局 Lyapunov-Krasovskii 泛函，利用线性矩阵不等式（LMI）进行系统稳定判据推导、算法框架设计和弹性控制器开发。

（3）测试和优化： 在 MATLAB/Simulink 仿真环境中，模拟数据注入、DoS 等多种网络攻击场景，对控制系统进行压力测试和参数协同优化，确保其在不稳定网络环境下正常运行。。

项目预算及资金来源：

本项目总预算为500元，预计资金来源为政府及高校大学生创新训练计划资助基金；

项目进度计划：

本项目将在2025年4月启动，预计开发周期为16个月。项目进度计划如下：

- 2025年4月——2025年8月： 研发团队组建、文献调研及非线性多层复杂网络系统 T-S 模糊初步建模与设计。

- 2025年9月——2026年3月： 记忆型事件触发控制算法、两阶段切换判据推导。

- 2026年4月——2026年6月： 系统的开发、抗攻击仿真测试和最终发布上线结题。

项目成果和推广计划：

本项目成果仅包含理论成果与仿真结果，预计将在2026年8月前完成全面的理论沉淀与学术整理。推广计划如下：

- 学术论文发表与学术宣传： 将本项目在基于记忆机制的连续型事件触发控制、两阶段周期触发切换判据以及多层网络抗欺骗攻击稳定性证明等方面的核心理论，计划发表一篇论文。

- 控制理论成果的开放与共享： 将推导出的线性矩阵不等式（LMI）充分条件判定定理、Lyapunov-Krasovskii 全局泛函构造方法以及相关的数学证明过程进行开源或公开。。

项目风险分析：

- 技术风险： 由于多层复杂网络拓扑的复杂性，在某些极端不匹配的模糊约束下，可能会出现线性矩阵不等式（LMI）求解困难或保守性过高的问题。

- 推进风险： 项目难度较高，可能进度会受限。

针对这些风险，我们将采取精细化数学泛函放缩、合理规划资金支出节点以及提供充分的微电网数值仿真论证等相应的风险预测和措施，保证项目的成功实施。

总结：

通过本项目的开发，我们将实现基于记忆机制的多层复杂网络抗攻击事件触发控制系统的开发和推广，为网络化控制系统创造更为安全、高效且节约带宽的智能化管理方式，促进分布式智能控制设备的应用和相关产业的发展。